**Российская Федерация Краснодарский край**

**Центральный район г. Сочи**

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГИМНАЗИЯ №1

|  |  |
| --- | --- |
| Номер документа | Дата составления |
| № 252 | 15.05.2017 |

**ПРИКАЗ**

**«Об итогах реализации инновационного проекта гимназии в 2017 году»**

В соответствии с приказом Управления по образованию и науке администрации города Сочи №133 от 08.02.2017 «Об организации деятельности муниципальных инновационных площадок в 2017 году», на основании приказа управления по образованию и науке администрации города Сочи от 29.12.2016г. №1609 «Об итогах конкурса инновационных и социально значимых проектов образовательных организаций города Сочи в 2016 году», в соответствии с приказом УОН от 29.12.2016 №1611 «О реализации муниципальной программы города Сочи «Дети Сочи в 2017 году», Положением о порядке формирования и функционирования муниципальных инновационных площадок системы образования города Сочи (приказ УОН от 08.07.2014 №738), с целью обеспечения поддержки, повышения эффективности деятельности МОБУ гимназии №1, получившей статус муниципальной инновационной площадки в 2016 году,

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Утвердить следующие результаты реализации инновационного проекта в 2016-2017 учебном году:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № | Деятельность | Сроки | Результат, место размещения |
| Диагностическая деятельность2 | | | |
| 1 | 1. Диагностика эффективности профориентационной работы гимназии №1 2. Мониторинг готовности старшеклассников к профессиональному самоопределению, согласованные с выбором профиля обучения 3. Выявление старшеклассников от 14 до 17 лет, желающих заниматься педагогической деятельностью   (в рамках реализации подготовки учащихся к региональному чемпионату «Молодые профессионалы» (JUNIORSKILLS RUSSIA) в номинации № 53 «Преподаватель младших классов»)   1. Оценка уровня деловой коммуникативной культуры старшеклассников | Январь-февраль2017  Сентябрь – октябрь 2017  Март-апрель 2017  Март-апрель 2017  Май 2017 | **ЗАВЕРШЕНО**  **ЗАВЕРШЕНО**  **ЗАВЕРШЕНО**  **ЗАВЕРШЕНО** |
| Теоретическая деятельность3 | | | |
| 2 | 1.Представление на официальном сайте гимназии №1 в раздел «КИП» - подраздел «Теоретическая деятельность»  <http://gymn1.sochi-schools.ru/kip/> следующие материалы:   * [Программа дополнительного профессионального образования «Гид-переводчик» (английский язык)](http://gymn1.sochi-schools.ru/wp-content/uploads/2017/01/Programma-Anglijskij-dlya-gidov-perevodchikov-2016.docx) * [Программа для дополнительного образования 10-11 классов «Профессия и ИКТ»](http://gymn1.sochi-schools.ru/wp-content/uploads/2017/01/f-1127.pdf) * [План профориентационной работы на 2016-2017 учебный год](http://gymn1.sochi-schools.ru/wp-content/uploads/2017/01/Plan-profraboty-2016-2017.doc) * Положение о профориентационной работе * Приказ о реализации профориентационной работы * Положение о центре профориентационной работы * Положение о кабинете профориентации * Положение об уголке профориентации * Тематика классных часов по профориентации на английском и французском языках, подготовленных и проведенных учениками гимназии * Иные локальные акты, приказы и нормативные документы, регламентирующие обеспечение реализации модели интеграции профильного, дополнительного и предпрофессионального образования   2.Разработка критериев по показателям оценки эффективности внедрения модели в пространство гимназии. | Январь - март 2017  Май 2017 | **ВЫПОЛНЕНО**  <http://gymn1.sochi-schools.ru/kip/teoreticheskaya-deyatelnost-po-realizatsii-kip/>  <http://gymn1.sochi-schools.ru/kip/ugolok-proforientatsii/>  Формируется пакет |
| Практическая деятельность4 | | | |
| 3 | 1.Создание механизмов социального взаимодействия.  2. Оптимизация гимназического сайта в условиях реализации модели проекта.  3.Проверка механизмов функционирования всех блоков модели, апробирование и корректировка модели  4. Проведение мероприятий, обеспечивающих повышение качества образования в гимназии №1в рамках профориентационной работы **в системе интеграции** профильного, дополнительного и предпрофессионального образования  5. Апробация авторских материалов в формате ЕГЭ в турфирме «Ривьера Сочи».  6.Публикация методических пособий.  7. Размещение инновационных продуктов на сайте [www.youtube.com](http://www.youtube.com)  и на официальном сайте гимназии №1.  8.Подготовка учащихся гимназии к чемпионату JUNIORSKILLS в номинации № 53 «Преподаватель младших классов». | Июнь-июль 2017  Ежемесячно  Март – август 2017  Ежемесячно  Сентябрь-декабрь 2017  Ноябрь-декабрь 2017  Декабрь 2017  С сентября 2017 | Размещение на сайте гимназии договоров о сетевом взаимодействии с организациями г.Сочи, Краснодарского края.  Работа над «Уголком профориентации»  <http://gymn1.sochi-schools.ru/kip/ugolok-proforientatsii/>  Формируются практические рекомендации по проведению и реализации общественной экспертизы для оценки эффективности внедрения модели в образовательных учреждениях.  <http://gymn1.sochi-schools.ru/kip/ugolok-proforientatsii/>  Материалы в формате ЕГЭ к видеоматериалам экскурсий по г.Сочи на английском языке, разработанные учащимися гимназии №1.  Методические пособия в печатном издании.  Видеоматериалы экскурсий по г.Сочи на английском языке, разработанные учащимися гимназии №1.  Спецрограмма для подготовки учащихся, обеспечиваемая кафедрой романо – германских языков СГУ. |
| Методическая деятельность5 | | | |
| 4 | 1.Презентация занятия на тему «Принципы кодирования» авторской программы для дополнительного образования «Профессия и ИКТ» в рамках очного участия в заключительном туре Всероссийского конкурса «Мой лучший урок» (Букина Л.Н.)  2.Мастер-класс «Создание презентации в Power Point» (Букина Л.Н.)  3.Участие в совместном «круглом столе» МОБУ ДОД Центр внешкольной работы г.Сочи  Организация взаимодействия с центром в рамках подготовки учащихся 8 классов гимназии №1 по программе «Гид – переводчик» (реализация направлений «Дополнительное образование»/ «Предпрофессиональное образование»)  4.Мастер-класс «Презентация индивидуального дневника учащихся по творческой и научно – практической работе: подготовка учащихся к научным конференциям» (Тихонова Т.Е.)  5.Подготовка пакета диагностических материалов для внедрения модели в образовательное пространство гимназий Краснодарского края  6.Публикация статьи по материалам исследования в журнале, имеющем статус ВАК  7.Публикация авторских заданий **в формате ЕГЭ** по английскому языку, направленных на совершенствование навыков аудирования на материале экскурсий по г.Сочи. Данное методическое пособие - это сопровождение видео-материалов с целью привлечения работников туриндустрии России к повышению профессиональных коммуникативных навыков владения английским языком и навыков слушания, в частности.  8. Публикация индивидуального дневника учащихся по творческой и научно – практической работе. 9. Открытое заседание научно — методического совета гимназии 5 мая 2017г. Повестка дня: итоги реализации инновационного проекта гимназии в плане повышения качества образования.  10.Совместное мероприятие в рамках сотрудничества гимназии №1 с Cambridge Education Group 11. Открытое мероприятие — перспективная разработка ФГОС на английском языке «Современные технологии в индустрии моды» - совместно с СГУ12. Интерактивная игра «Школа правовых знаний» Интерактивная игра «Школа правовых знаний», проведенная на базе гимназии №1 совместно с Всероссийским государственным университетом юстиции. | 20.02.17.  17 апреля 2017  27.02.17.  Декабрь 2017  Январь – май 2017  Октябрь 2017  С декабря 2017  Ноябрь 2017  5 мая 2017г.  11 февраля 2017  12 мая 2017  Февраль 2017 | **ПРОВЕДЕНО**  Диплом 3 степени  **ПРОВЕДЕНО**  http://gymn1.sochi-schools.ru/kip/ugolok-proforientatsii/otkrytoe-meropriyatie-po-informatike-i-ikt-dlya-8-klassov-na-temu-lyublyu-tebya-moj-gorod-sochi-17-aprelya-2016g/  **ПРОВЕДЕНО**  http://gymn1.sochi-schools.ru/kip/ugolok-proforientatsii/zaklyuchenie-partnerstva-s-mbu-do-tsentr-vneshkolnoj-raboty-g-sochi/  **ВЫПОЛНЕНО**  http://gymn1.sochi-schools.ru/kip/teoreticheskaya-deyatelnost-po-realizatsii-kip/  **ПРОВЕДЕНО** http://gymn1.sochi-schools.ru/kip/teoreticheskaya-deyatelnost-po-realizatsii-kip/otkrytoe-zasedanie-nauchno-metodicheskogo-soveta-gimnazii-5-maya-2017g/  **ПРОВЕДЕНО**  <http://gymn1.sochi-schools.ru/kip/ugolok-proforientatsii/sovmestnoe-meropriyatie-v-ramkah-sotrudnichestva-gimnazii-1-s-cambridge-education-group/>  **ПРОВЕДЕНО**  <http://gymn1.sochi-schools.ru/kip/ugolok-proforientatsii/otkrytoe-meropriyatie-perspektivnaya-razrabotka-fgos-na-anglijskom-yazyke-sovremennye-tehnologii-v-industrii-mody/>  **ПРОВЕДЕНО**  <http://gymn1.sochi-schools.ru/kip/ugolok-proforientatsii/interaktivnaya-igra-shkola-pravovyh-znanij/> |
| Трансляционная деятельность6 | | | |
| 5 | 1.Подготовка публикаций по теме исследования.  2. Участие в конференциях, проведение семинаров, проведение конференций и др. с целью передачи инновационного опыта образовательному сообществу. | Постоянно  По плану | Материалы, фотоотчеты  семинаров, конференций. |

1. Включить данные по отчету в публичный доклад директора.
2. Опубликовать данные отчета на сайте гимназии.
3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Директор Э.И.Латиева