**Российская Федерация Краснодарский край**

**Центральный район г. Сочи**

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГИМНАЗИЯ №1

|  |  |
| --- | --- |
| Номер документа | Дата составления |
| № 252 | 15.05.2017 |

**ПРИКАЗ**

**«Об итогах реализации инновационного проекта гимназии в 2017 году»**

В соответствии с приказом Управления по образованию и науке администрации города Сочи №133 от 08.02.2017 «Об организации деятельности муниципальных инновационных площадок в 2017 году», на основании приказа управления по образованию и науке администрации города Сочи от 29.12.2016г. №1609 «Об итогах конкурса инновационных и социально значимых проектов образовательных организаций города Сочи в 2016 году», в соответствии с приказом УОН от 29.12.2016 №1611 «О реализации муниципальной программы города Сочи «Дети Сочи в 2017 году», Положением о порядке формирования и функционирования муниципальных инновационных площадок системы образования города Сочи (приказ УОН от 08.07.2014 №738), с целью обеспечения поддержки, повышения эффективности деятельности МОБУ гимназии №1, получившей статус муниципальной инновационной площадки в 2016 году,

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Утвердить следующие результаты реализации инновационного проекта в 2016-2017 учебном году:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № | Деятельность | Сроки | Результат, место размещения |
| Диагностическая деятельность2 |
| 1 | 1. Диагностика эффективности профориентационной работы гимназии №1
2. Мониторинг готовности старшеклассников к профессиональному самоопределению, согласованные с выбором профиля обучения
3. Выявление старшеклассников от 14 до 17 лет, желающих заниматься педагогической деятельностью

(в рамках реализации подготовки учащихся к региональному чемпионату «Молодые профессионалы» (JUNIORSKILLS RUSSIA) в номинации № 53 «Преподаватель младших классов»)1. Оценка уровня деловой коммуникативной культуры старшеклассников
 | Январь-февраль2017Сентябрь – октябрь 2017Март-апрель 2017Март-апрель 2017Май 2017 | **ЗАВЕРШЕНО****ЗАВЕРШЕНО****ЗАВЕРШЕНО****ЗАВЕРШЕНО** |
| Теоретическая деятельность3 |
| 2 | 1.Представление на официальном сайте гимназии №1 в раздел «КИП» - подраздел «Теоретическая деятельность»<http://gymn1.sochi-schools.ru/kip/> следующие материалы:* [Программа дополнительного профессионального образования «Гид-переводчик» (английский язык)](http://gymn1.sochi-schools.ru/wp-content/uploads/2017/01/Programma-Anglijskij-dlya-gidov-perevodchikov-2016.docx)
* [Программа для дополнительного образования 10-11 классов «Профессия и ИКТ»](http://gymn1.sochi-schools.ru/wp-content/uploads/2017/01/f-1127.pdf)
* [План профориентационной работы на 2016-2017 учебный год](http://gymn1.sochi-schools.ru/wp-content/uploads/2017/01/Plan-profraboty-2016-2017.doc)
* Положение о профориентационной работе
* Приказ о реализации профориентационной работы
* Положение о центре профориентационной работы
* Положение о кабинете профориентации
* Положение об уголке профориентации
* Тематика классных часов по профориентации на английском и французском языках, подготовленных и проведенных учениками гимназии
* Иные локальные акты, приказы и нормативные документы, регламентирующие обеспечение реализации модели интеграции профильного, дополнительного и предпрофессионального образования

2.Разработка критериев по показателям оценки эффективности внедрения модели в пространство гимназии. | Январь - март 2017Май 2017 | **ВЫПОЛНЕНО**<http://gymn1.sochi-schools.ru/kip/teoreticheskaya-deyatelnost-po-realizatsii-kip/><http://gymn1.sochi-schools.ru/kip/ugolok-proforientatsii/>Формируется пакет |
| Практическая деятельность4 |
| 3 | 1.Создание механизмов социального взаимодействия.2. Оптимизация гимназического сайта в условиях реализации модели проекта.3.Проверка механизмов функционирования всех блоков модели, апробирование и корректировка модели4. Проведение мероприятий, обеспечивающих повышение качества образования в гимназии №1в рамках профориентационной работы **в системе интеграции** профильного, дополнительного и предпрофессионального образования5. Апробация авторских материалов в формате ЕГЭ в турфирме «Ривьера Сочи». 6.Публикация методических пособий.7. Размещение инновационных продуктов на сайте [www.youtube.com](http://www.youtube.com) и на официальном сайте гимназии №1.8.Подготовка учащихся гимназии к чемпионату JUNIORSKILLS в номинации № 53 «Преподаватель младших классов». | Июнь-июль 2017Ежемесячно Март – август 2017ЕжемесячноСентябрь-декабрь 2017Ноябрь-декабрь 2017Декабрь 2017С сентября 2017 | Размещение на сайте гимназии договоров о сетевом взаимодействии с организациями г.Сочи, Краснодарского края.Работа над «Уголком профориентации» <http://gymn1.sochi-schools.ru/kip/ugolok-proforientatsii/>Формируются практические рекомендации по проведению и реализации общественной экспертизы для оценки эффективности внедрения модели в образовательных учреждениях.<http://gymn1.sochi-schools.ru/kip/ugolok-proforientatsii/>Материалы в формате ЕГЭ к видеоматериалам экскурсий по г.Сочи на английском языке, разработанные учащимися гимназии №1.Методические пособия в печатном издании.Видеоматериалы экскурсий по г.Сочи на английском языке, разработанные учащимися гимназии №1.Спецрограмма для подготовки учащихся, обеспечиваемая кафедрой романо – германских языков СГУ. |
| Методическая деятельность5 |
| 4 | 1.Презентация занятия на тему «Принципы кодирования» авторской программы для дополнительного образования «Профессия и ИКТ» в рамках очного участия в заключительном туре Всероссийского конкурса «Мой лучший урок» (Букина Л.Н.)2.Мастер-класс «Создание презентации в Power Point» (Букина Л.Н.)3.Участие в совместном «круглом столе» МОБУ ДОД Центр внешкольной работы г.Сочи Организация взаимодействия с центром в рамках подготовки учащихся 8 классов гимназии №1 по программе «Гид – переводчик» (реализация направлений «Дополнительное образование»/ «Предпрофессиональное образование»)4.Мастер-класс «Презентация индивидуального дневника учащихся по творческой и научно – практической работе: подготовка учащихся к научным конференциям» (Тихонова Т.Е.)5.Подготовка пакета диагностических материалов для внедрения модели в образовательное пространство гимназий Краснодарского края6.Публикация статьи по материалам исследования в журнале, имеющем статус ВАК7.Публикация авторских заданий **в формате ЕГЭ** по английскому языку, направленных на совершенствование навыков аудирования на материале экскурсий по г.Сочи. Данное методическое пособие - это сопровождение видео-материалов с целью привлечения работников туриндустрии России к повышению профессиональных коммуникативных навыков владения английским языком и навыков слушания, в частности.8. Публикация индивидуального дневника учащихся по творческой и научно – практической работе.9. Открытое заседание научно — методического совета гимназии 5 мая 2017г.Повестка дня: итоги реализации инновационного проекта гимназии в плане повышения качества образования.10.Совместное мероприятие в рамках сотрудничества гимназии №1 с Cambridge Education Group11. Открытое мероприятие — перспективная разработка ФГОС на английском языке «Современные технологии в индустрии моды» - совместно с СГУ12. Интерактивная игра «Школа правовых знаний» Интерактивная игра «Школа правовых знаний», проведенная на базе гимназии №1 совместно с Всероссийским государственным университетом юстиции. | 20.02.17.17 апреля 201727.02.17.Декабрь 2017Январь – май 2017Октябрь 2017С декабря 2017Ноябрь 20175 мая 2017г.11 февраля 201712 мая 2017Февраль 2017 | **ПРОВЕДЕНО**Диплом 3 степени**ПРОВЕДЕНО**http://gymn1.sochi-schools.ru/kip/ugolok-proforientatsii/otkrytoe-meropriyatie-po-informatike-i-ikt-dlya-8-klassov-na-temu-lyublyu-tebya-moj-gorod-sochi-17-aprelya-2016g/**ПРОВЕДЕНО**http://gymn1.sochi-schools.ru/kip/ugolok-proforientatsii/zaklyuchenie-partnerstva-s-mbu-do-tsentr-vneshkolnoj-raboty-g-sochi/**ВЫПОЛНЕНО**http://gymn1.sochi-schools.ru/kip/teoreticheskaya-deyatelnost-po-realizatsii-kip/**ПРОВЕДЕНО**http://gymn1.sochi-schools.ru/kip/teoreticheskaya-deyatelnost-po-realizatsii-kip/otkrytoe-zasedanie-nauchno-metodicheskogo-soveta-gimnazii-5-maya-2017g/**ПРОВЕДЕНО**<http://gymn1.sochi-schools.ru/kip/ugolok-proforientatsii/sovmestnoe-meropriyatie-v-ramkah-sotrudnichestva-gimnazii-1-s-cambridge-education-group/>**ПРОВЕДЕНО**<http://gymn1.sochi-schools.ru/kip/ugolok-proforientatsii/otkrytoe-meropriyatie-perspektivnaya-razrabotka-fgos-na-anglijskom-yazyke-sovremennye-tehnologii-v-industrii-mody/>**ПРОВЕДЕНО**<http://gymn1.sochi-schools.ru/kip/ugolok-proforientatsii/interaktivnaya-igra-shkola-pravovyh-znanij/> |
| Трансляционная деятельность6 |
| 5 | 1.Подготовка публикаций по теме исследования.2. Участие в конференциях, проведение семинаров, проведение конференций и др. с целью передачи инновационного опыта образовательному сообществу.  | ПостоянноПо плану | Материалы, фотоотчетысеминаров, конференций. |

1. Включить данные по отчету в публичный доклад директора.
2. Опубликовать данные отчета на сайте гимназии.
3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Директор Э.И.Латиева